| Форма N 3-г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план <***> |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2019г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2019г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого инвестиции |  |  | 36 467 175 | 14 513 453 | 34 869 493 | 10 637 156 | 31 971 512 | 73,3% | 91,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3 в том числе: |  |  | 35 502 995 | 13 187 888 | 33 541 176 | 10 022 019 | 31 353 623 | 76,0% | 93,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого за счет собственных средств |  |  | 35 502 995 | 13 187 888 | 33 541 176 | 9 969 502 | 28 548 635 | 75,6% | 85,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полноповоротный колесный перегружатель |  |  | 190 096 | 161 558 | 161 558 | 190 096 | 190 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, бульдозеры, тягачи, автотранспорт и т.д. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 368 097 | 587 410 | 587 410 | 368 097 | 368 097 | 62,7% | 62,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационарный брикетировщик угольной пыли |  |  | 32 902 | 29 364 | 29 364 | 32 902 | 32 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль орошения узлов дробления угля |  |  | 58 781 | 58 781 | 58 781 | 58 781 | 58 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильная снегогенераторная система (снегогенератор) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 67 723 | 70 000 | 70 000 | 67 723 | 67 723 | 96,7% | 96,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.) | Апрель 2018 | Июнь 2019 | 43 568 | 42 662 | 42 966 | 43 264 | 43 568 | 101,4% | 101,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 16 438 | 15 653 | 15 653 | 16 438 | 16 438 | 105,0% | 105,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АСУ ТП | Январь 2013 | Декабрь 2020 | 47 537 | 66 398 | 71 674 | 42 261 | 47 537 | 63,6% | 66,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование ИВЦ, вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 8 961 | 10 320 | 10 320 | 8 961 | 8 961 | 86,8% | 86,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорные стенки для ограждения сыпучего груза |  |  | 20 257 | 24 655 | 24 655 | 20 257 | 20 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники | Январь 2017 | Декабрь 2020 | 1 363 611 | 1 487 079 | 1 617 488 | 1 233 202 | 1 363 611 | 82,9% | 84,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет собственных средств |  |  |  |  |  | 1 233 202 | 1 359 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет заемных средств |  |  |  |  |  |  | 3 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство укрытия от просыпей угля под конвейерными линиями |  |  | 6 476 | 34 943 | 38 959 | 2 460 | 6 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ветрозащитное укрытие конвейеров |  |  | 1 024 | 1 000 | 1 000 | 1 024 | 1 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | Январь 2012 | Декабрь 2023 | 1 699 859 | 1 654 800 | 1 685 503 | 499 956 | 530 659 | 30,2% | 31,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном: | Январь 2001 | Июнь 2020 | 31 577 665 | 8 943 265 | 29 125 845 | 7 436 597 | 28 597 493 | 83,2% | 98,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет собственных средств |  |  |  |  |  | 7 384 080 | 25 796 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет заемных средств |  |  |  |  |  | 52 517 | 2 801 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого за счет заемных средств |  |  |  |  |  | 52 517 | 2 804 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 Портофлот, в том числе: |  |  | 545 918 | 544 111 | 544 956 | 545 318 | 546 163 | 100,2% | 100,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 545 918 | 544 111 | 544 956 | 545 318 | 546 163 | 100,2% | 100,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 108 | 120 | 120 | 108 | 108 | 90,0% | 90,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буксир с азимутальным кормовым приводом ледового класса Arc4 | Январь 2018 | Март 2019 | 543 730 | 541 248 | 542 093 | 542 885 | 543 730 | 100,3% | 100,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 330 | 330 | 330 | 575 | 575 | 174,2% | 174,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование, приборы | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 1 750 | 2 413 | 2 413 | 1 750 | 1 750 | 72,5% | 72,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе: |  |  | 418 262 | 781 454 | 783 361 | 69 819 | 71 726 | 8,9% | 9,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 418 262 | 781 454 | 783 361 | 69 819 | 71 726 | 8,9% | 9,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, утепление зданий. | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 218 303 | 218 054 | 219 646 | 13 226 | 14 818 | 6,1% | 6,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание полигона для утилизации твердых производственных отходов | Январь 2018 | Декабрь 2020 | 146 118 | 10 803 | 11 118 | 2 752 | 3 067 | 25,5% | 27,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 4 312 | 4 720 | 4 720 | 4 312 | 4 312 | 91,4% | 91,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 22 148 | 26 355 | 26 355 | 22 148 | 22 148 | 84,0% | 84,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 265 | 473 000 | 473 000 | 265 | 265 | 0,1% | 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, оборудование для музея | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 5 781 | 18 511 | 18 511 | 5 781 | 5 781 | 31,2% | 31,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автотранспорт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 17 855 | 25 900 | 25 900 | 17 855 | 17 855 | 68,9% | 68,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 118 |  |  | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 3 362 | 4 111 | 4 111 | 3 362 | 3 362 | 81,8% | 81,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Приводятся сведения на очередной период (период t). <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <***> В текущих ценах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |