|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-б* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание Инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2025 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2025 году | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | всего (тыс. руб.) | в том числе | |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **13 780 181** | **4 565 776** | **4 565 776** |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  | **12 236 059** | **3 828 644** | **3 828 644** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **5 884 656** | **2 063 308** | **2 063 308** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  | **1 470 552** | **1 040 375** | **1 040 375** |  |
|  | Пути откатки вагоноопрокидывателей ВО №1,2. ППК-3. Техническое перевооружение. | июль 2023г. | сентябрь 2025г. | 975 518 | 855 059 | 855 059 |  |
|  | Железнодорожный путь №31. Реконструкция | январь 2025г. | декабрь 2026г. | 259 830 | 178 012 | 178 012 |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  | **4 414 104** | **1 022 933** | **1 022 933** |  |
|  | Автоматические пробоотборники на конвейерных линиях ВС-3, ВС-4, ВС-45, ВС-46. ППК-3. | январь 2020г. | июнь 2026г. | 565 143 | 303 976 | 303 976 |  |
|  | Система оборотного водоснабжения для орошения складов. Т-3 | январь 2021г. | июнь 2026г. | 400 397 | 332 717 | 332 717 |  |
|  | Очистные сооружения | июнь 2020г. | декабрь 2027г. | 2 155 572 | 309 102 | 309 102 |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  | **6 351 403** | **1 765 336** | **1 765 336** |  |
|  | Контейнерный погрузчик (ричстакер), г/п 45 тонн, высота штабелирования до 15 метров | январь 2025г. | декабрь 2025г. | 51 517 | 51 517 | 51 517 |  |
|  | Портальный полноповоротный кран грузоподъемностью в крюковом перегрузочном режиме от 63 до 50 т, на вылетах стрелы от 9 до 45 м | апрель 2024г. | декабрь 2025г. | 831 015 | 831 015 | 831 015 |  |
|  | Система надвига и разгрузки полувагонов ППК-3 | январь 2025г. | июнь 2027г. | 4 685 781 | 197 045 | 197 045 |  |
|  | КЛ 6 кВ «ЦРП-2-ТП-23» (ЭМР, ПНР) | июнь 2021г. | снетябрь 2025г. | 58 009 | 57 109 | 57 109 |  |
|  | КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ 7 | январь 2025г. | декабрь 2025г. | 126 252 | 126 252 | 126 252 |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот, в том числе :** |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность,  в том числе :** |  |  | **1 544 122** | **737 132** | **737 132** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **1 278 749** | **551 433** | **551 433** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  | **23 329** | **827** | **827** |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  | **1 255 420** | **550 606** | **550 606** |  |
|  | Представительский дом. т/б "Триозерье" | январь 2024г. | декабрь 2025г. | 55 300 | 49 695 | 49 695 |  |
|  | Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. | январь 2018г. | октябрь 2025г. | 450 279 | 277 349 | 277 349 |  |
|  | Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3). Общепортовые. | январь 2019г. | декабрь 2025г. | 209 944 | 148 210 | 148 210 |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  | **265 373** | **185 699** | **185 699** |  |
|  | Силовой трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА | декабрь 2023г. | сентябрь 2025г. | 88 311 | 87 923 | 87 923 |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций  <\*\*> В текущих ценах.  <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. | | | | | | |