|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-б* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание Инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2024 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 году | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | всего (тыс. руб.) | в том числе | |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **10 561 557** | **3 497 253** | **3 497 253** |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  | **7 433 922** | **1 956 179** | **1 956 179** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **5 628 460** | **1 254 817** | **1 254 817** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  | **711 694** | **435 821** | **435 821** |  |
|  | Пути откатки вагоноопрокидывателей ВО №1,2. ППК-3. Техническое перевооружение. | июль 2023г. | сентябрь 2025г. | 711 694 | 435 821 | 435 821 |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  | **4 916 766** | **818 996** | **818 997** |  |
|  | Ветрозащитное ограждение (Причал № 49) | октябрь 2018г. | декабрь 2024г. | 869 629 | 124 924 | 124 924 |  |
|  | Автомойка с очистными сооружениями | январь 2021г. | декабрь 2024г. | 64 984 | 60 036 | 60 036 |  |
|  | Система оборотного водоснабжения для орошения складов. Т-3 | январь 2021г. | декабрь 2025г. | 310 075 | 102 628 | 102 628 |  |
|  | Причал №51. (удлинение). Причалы №52, №52А в порту Восточный | январь 2020г. | июнь 2024г. | 913 381 | 51 822 | 51 822 |  |
|  | Здание АБК. ППК-3. | январь 2021г. | декабрь 2024г. | 93 846 | 81 176 | 81 176 |  |
|  | Очистные сооружения | июнь 2020г. | декабрь 2026г. | 2 155 572 | 378 163 | 378 163 |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  | **1 805 462** | **701 362** | **701 362** |  |
|  | Контейнерный погрузчик (ричстакер) грузоподъемностью 45 т и высотой штабелирования до 15 м | апрель 2024г. | сентябрь 2024г. | 49 150 | 49 150 | 49 150 |  |
|  | портальный кран "Кондор" (хоз. №10),  портальный кран "Кондор" (хоз. №15). Модернизация системы управления электроприводами (поставка оборудование, монтаж, ПНР) | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 203 855 | 203 855 | 203 855 |  |
|  | КЛ 6 кВ «ЦРП-2-ТП-23» (поставка кабельной продукции, ЭМР, ПНР) | апрель 2021г. | декабрь 2024г. | 57 965 | 57 065 | 57 065 |  |
|  | Здание вагоноопрокидывателя. Распределительные электрощиты, кабельные металлоконструкции, кабельная продукция. (ЭМР, ПНР) | июль 2022г. | декабрь 2024г. | 71 488 | 70 773 | 70 773 |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот, в том числе :** |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность,  в том числе :** |  |  | **3 127 635** | **1 541 074** | **1 541 074** |  |
|  | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **2 709 197** | **1 302 264** | **1 302 264** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  | **205 023** | **121 032** | **121 032** |  |
|  | Ливневая канализация с территории складов (СМТС). СПТО | январь 2022г. | декабрь 2024г. | 116 742 | 111 972 | 111 972 |  |
|  | **новое строительство, в том числе:** |  |  | **2 504 174** | **1 181 232** | **1 181 231** |  |
|  | Теплый гараж для тепловозов. Парк Новый | январь 2024г. | декабрь 2025г. | 221 251 | 42 350 | 42 350 |  |
|  | Ледовый спортивный комплекс п. Врангель | Январь 2020 | Декабрь 2024 | 929 676 | 744 289 | 744 289 |  |
|  | Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. | Январь 2018 | октябрь 2024г. | 482 169 | 324 893 | 324 893 |  |
|  | Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3). Общепортовые. | Январь 2019 | Декабрь 2025 | 512 559 | 37 655 | 37 655 |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  | **418 438** | **238 810** | **238 810** |  |
|  | Нематериальные активы | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 74 908 | 74 908 | 74 908 |  |
|  | **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций  <\*\*> В текущих ценах.  <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. | | | | | | |