*Форма N 3-г*

**Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
 по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2021 год**

тыс. руб. без НДС

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | Отклонение фактических показателей от плановых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план <\*\*\*> | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2021г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2021г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  | **34 365 143** | **3 110 509** | **36 151 916** | **1 841 783** | **33 565 004** | **59,2%** | **92,8%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | **Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  | **34 030 834** | **2 600 968** | **35 629 805** | **1 516 161** | **33 230 695** | **58,3%** | **93,3%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого за счет собственных средств |   |   | 34 030 834 | 2 600 968 | 35 629 805 | 1 516 161 | 30 428 988 | 58,3% | 85,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и приобретение новой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 77 422 | 234 347 | 234 347 | 77 422 | 77 422 | 33,0% | 33,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.) | Октябрь 2018 | Декабрь 2022 | 117 493  | 194 580 | 280 574 | 79 273  | 117 493 | 40,7% | 41,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 26 116 | 89 913 | 89 913 | 26 116 | 26 116 | 29,0% | 29,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие оборудование (оборудование ИВЦ, вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 10 118 | 36 833 | 36 833 | 10 118 | 10 118 | 27,5% | 27,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, АСУТП | Июль 2020 | Декабрь 2021 | 1 222 016 | 709 279 | 913 037 | 1 074 613 | 1 222 016 | 151,5% | 133,8%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | Январь 2018 | Декабрь 2023 | 1 000 004 | 1 294 748 | 2 497 436 | 212 207 | 1 000 004 | 16,4% | 40,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном: | Январь 2001 | Декабрь 2022 | 31 577 665 | 41 268 | 31 577 665 | 36 413 | 30 777 526 | 88,2% | 97,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет собственных средств |  |  |  |  |  | 36 413 | 27 975 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет заемных средств |  |  |  |  |  |  | 2 801 706 |  |  |
| **Проект 2Портофлот, в том числе:** |  |  | **94** | **83** | **83** | **94** | **94** | **113,3%** | **113,3%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет собственных средств организации; |  |  | **94** | **83** | **83** | **94** | **94** | **113,3%** | **113,3%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.) | Апрель 2021 | Сентябрь 2021 | 94 | 83 | 83 | 94 | 94 | 113,3% | 113,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **334 215** | **509 458** | **522 028** | **325 528** | **334 215** | **63,9%** | **64,0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - за счет собственных средств организации; |  |  | **334 215** | **509 458** | **522 028** | **325 528** | **334 215** | **63,9%** | **64,0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, утепление зданий. | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 175 647 | 139 060 | 148 763 | 167 925 | 175 647 | 120,8% | 118,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 7 326 | 48 119 | 48 319 | 7 126 | 7 326 | 14,8% | 15,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция, оборудование ТП и т.д.) | Февраль 2020 | Декабрь 2021 | 34 168 | 81 710 | 84 377 | 33 402 | 34 168 | 40,9% | 40,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение земельных участков | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 61 531 | 182 693 | 182 693 | 61 531 | 61 531 | 33,7% | 33,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 903 | 25 400 | 25 400 | 903 | 903 | 3,6% | 3,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспорт | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 28 601 | 26 950 | 26 950 | 28 601 | 28 601 | 106,1% | 106,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 574 |  |  | 574 | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 25 466 | 5 526 | 5 526 | 25 466 | 25 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
 <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
 <\*\*\*> В текущих ценах.