|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-г* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ  по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2017 год** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | | | | Отклонение фактических показателей от плановых | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план <\*\*\*> | | факт | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2017г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2017г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **31 802 448** | **11 058 029** | **15 114 285** | **5 114 207** | **15 233 549** | **46%** | **101%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  | **31 696 457** | **10 896 868** | **14 947 226** | **5 018 273** | **15 127 558** | **46%** | **101%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **31 696 457** | **10 896 868** | **14 947 226** | **5 018 273** | **12 414 258** | **46%** | **83%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.)** | **Январь 2016** | **Декабрь 2017** | **226 614** | **136 084** | **178 528** | **142 917** | **226 614** | **105%** | **127%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внутрипортовая техника и погрузчики** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** |  | **119 260** | **119 260** |  |  | **0%** | **0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **87 573** | **11 160** | **11 160** | **44 299** | **87 573** | **397%** | **785%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Система удаления металлических предметов и электромагнитной очистки угля. Грохоты двух-дековые** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **414** | **15 660** | **15 660** | **414** | **414** | **3%** | **3%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **112 675** | **193 286** | **193 286** | **111 420** | **112 675** | **58%** | **58%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Портальные краны, судопогрузочная машина № 4** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **609 190** | **652 260** | **652 260** | **588 711** | **609 190** | **90%** | **93%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация ДСУ** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **5 163** | **9 928** | **9 928** | **5 163** | **5 163** | **52%** | **52%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **4 897** | **13 925** | **13 925** | **4 897** | **4 897** | **35%** | **35%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Пост охраны** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **779** | **1 050** | **1 050** | **779** | **779** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие расходы (оборудование станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, мебель, бытовая техника и т.д.** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **4 142** | **6 595** | **6 595** | **4 142** | **4 142** | **63%** | **63%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном.** | **Январь 2011** | **Июнь 2018** | **30 645 010** | **9 737 660** | **13 745 574** | **4 115 531** | **14 076 111** | **42%** | **102%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет собственных средств** |  |  |  |  |  | **4 115 531** | **11 362 811** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет заемных средств:** |  |  |  |  |  |  | **2 713 300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот, в том числе:** |  |  | **681** | **1 010** | **1 010** | **681** | **681** | **67%** | **67%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **681** | **1 010** | **1 010** | **681** | **681** | **67%** | **67%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **631** | **750** | **750** | **631** | **631** | **84%** | **84%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вспомогательное оборудование, приборы** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **50** | **260** | **260** | **50** | **50** | **19%** | **19%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **105 310** | **160 151** | **166 049** | **95 253** | **105 310** | **59%** | **63%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **105 310** | **160 151** | **166 049** | **95 253** | **105 310** | **59%** | **63%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция, утепление зданий.** | **Январь 2013** | **Декабрь 2017** | **13 592** | **42 910** | **43 172** | **9 222** | **13 592** | **21%** | **31%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **8 748** | **6 360** | **6 360** | **8 748** | **8 748** | **138%** | **138%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)** | **Январь 2016** | **Декабрь 2017** | **18 141** | **24 179** | **26 794** | **15 475** | **18 141** | **64%** | **68%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приобретение земельных участков** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **6 001** | **7 250** | **7 250** | **6 001** | **6 001** | **83%** | **83%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство территории** | **Январь 2015** | **Декабрь 2017** | **7 858** | **4 838** | **7 859** | **4 837** | **7 858** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, выставочное оборудование** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **5 417** | **5 176** | **5 176** | **5 417** | **5 417** | **105%** | **105%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Автотранспорт** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **22 415** | **43 820** | **43 820** | **22 415** | **22 415** | **51%** | **51%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Содержание СРиКС** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **15 286** | **15 620** | **15 620** | **15 286** | **15 286** | **98%** | **98%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование), измерительные приборы, мебель** | **Январь 2017** | **Декабрь 2017** | **7 852** | **9 998** | **9 998** | **7 852** | **7 852** | **79%** | **79%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t).  <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.  <\*\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |