| Форма N 3б |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализуемой АО «Восточный Порт» |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование субъекта естественных монополий) |  |  |  |  |  |  |
|  | на территории Приморского края |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |
|  | за период: 2026 год |  |  |  |  |  |  |
|  | сведения о юридическом лице: АО «Восточный Порт» |  |  |  |  |  |  |
|  | 692941 Приморский край г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.47, тел. 4236/665-271 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющий директор: Байбак Вадим Юрьевич |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |  |
| N пункта | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2026 году |  |  |
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | всего (тыс. руб.) | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого: |  |  | 9 009 732 | 2 877 287 | 2 877 287 |  |
|  | Проект 1 стивидорная деятельность (ППК-1, ППК-3, Т3), в том числе: |  |  | 7 886 234 | 2 329 910 | 2 329 910 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т. ч.: |  |  | 4 008 067 | 1 519 286 | 1 519 286 |  |
|  | реконструкция (модернизация), в том числе: |  |  | 320 361 | 44 571 | 44 571 |  |
|  | Наружные источники противопожарного водоснабжения ППК-3 | октябрь 2025г. | декабрь 2026г. | 66 069 | 31 097 | 31 097 |  |
|  | новое строительство, в том числе: |  |  | 3 687 706 | 1 474 715 | 1 474 715 |  |
|  | Железнодорожный путь № 38 | январь 2025г. | июнь 2026г. | 135 845 | 95 624 | 95 624 |  |
|  | Железнодорожный путь № 39 | январь 2025г. | июнь 2026г. | 71 932 | 52 033 | 52 033 |  |
|  | Автоматиченские пробоотборники на конвейерных линиях ВС-3, ВС-4, ВС-45, ВС-46. ППК-3. | январь 2020г. | сентябрь 2026г. | 547 712 | 352 360 | 352 360 |  |
|  | Система оборотного водоснабжения для орошения складов. ППК-3. | январь 2021г. | декабрь 2026г. | 425 914 | 318 153 | 318 153 |  |
|  | Очистные сооружения | июнь 2020г. | декабрь 2027г. | 2 506 303 | 656 545 | 656 545 |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе: |  |  | 3 878 167 | 810 624 | 810 624 |  |
|  | Автомобильный вакуумный погрузчик | октябрь 2026г. | декабрь 2026г. | 82 337 | 82 337 | 82 337 |  |
|  | КЛ 6 кВ «ЦРП-2-ТП-23» (ЭМР, ПНР) | июнь 2021г. | сентябрь 2026г. | 53 926 | 53 026 | 53 026 |  |
|  | Замена изношенной системы автоматических установок пожаротушения в ТП 22, ТП 23, ТП 24 и в соответсвующих кабельных туннелях на ППК-3. 2-й, 3-й этапы. | февраль 2026г. | декабрь 2026г. | 83 368 | 82 414 | 82 414 |  |
|  | Электродвигатель 250 кВт 6 кВ | ноябрь 2026г. | декабрь 2026г. | 34 194 | 34 194 | 34 194 |  |
|  | Электродвигатель 400 кВт 6 кВ | ноябрь 2026г. | декабрь 2026г. | 30 857 | 30 857 | 30 857 |  |
|  | Система надвига и разгрузки полувагонов ППК-3. | январь 2025г. | июнь 2027г. | 2 915 797 | 147 882 | 147 882 |  |
|  | 3) Долгосрочные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 Портофлот, в том числе : |  |  | 383 | 383 | 383 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т. ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | реконструкция (модернизация), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе: |  |  | 383 | 383 | 383 |  |
|  | 3) Долгосрочные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе : |  |  | 1 123 115 | 546 994 | 546 994 |  |
|  | 1) Капитальное строительство, в т. ч.: |  |  | 942 381 | 375 741 | 375 741 |  |
|  | реконструкция (модернизация), в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | новое строительство, в том числе: |  |  | 942 381 | 375 741 | 375 741 |  |
|  | Теплый гараж для тепловозов. Парк Новый. | январь 2024г. | декабрь 2027г. | 266 910 | 30 540 | 30 540 |  |
|  | Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3). Общепортовые. | январь 2019г. | декабрь 2026г. | 461 834 | 312 890 | 312 890 |  |
|  | 2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе: |  |  | 180 734 | 171 253 | 171 253 |  |
|  | Устройства ПАОН (отключение нагрузки с реализацией управляющих воздействий от внешних устройств противоаварийной автоматики). (СМР, ПНР) | июль 2025г. | декабрь 2026г. | 44 274 | 40 722 | 40 722 |  |
|  | 3) Долгосрочные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | В текущих ценах. В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций. |  |  |  |  |  |  |