## форма 3-г 2024
Форма N 3-г
Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2024 год
тыс. руб. без НДС
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план <***> ТПФП |  | факт
[5 empty] | 2024г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2024г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2024г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Итого инвестиции |  |  | 3924400 | 3497253 | 10561557 | 1637029 | 3924400 | 46.81% | 37.16%
1 | Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе : |  |  | 2198906 | 1956179 | 7433922 | 448078 | 2198906 | 22.91% | 29.58%
| Итого за счет собственных средств |  |  | 2198906 | 1956179 | 7433922 | 448078 | 2198906 | 22.91% | 29.58%
| Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | февраль 2024г. | сентябрь 2024г. | 74079 | 91013 | 91013 | 74079 | 74079 | 81.39% | 81.39%
| Замена и модернизация, дооборудование производственного, перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | март 2023г. | декабрь 2028г. | 13601 | 65672 | 1092578 | 10801 | 13601 | 16.45% | 1.245%
| АСУТП | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 27867 | 252754 | 256251 | 24370 | 27867 | 9.642% | 10.87%
| Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2021г. | сентябрь 2025г. | 95249 | 166035 | 233205 | 30655 | 95249 | 18.46% | 40.84%
| Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2024г. | 56279 | 89183 | 92715 | 52747 | 56279 | 59.14% | 60.7%
| Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 53913 | 36705 | 39700 | 53353 | 53913 | 145.4% | 135.8%
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2026г. | 1877918 | 1254817 | 5628460 | 202073 | 1877918 | 16.1% | 33.36%
З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном:
в том числе за счет собственных средств:
в том числе за счет заемных средств:
| Проект 2 Портофлот, в том числе : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе : |  |  | 1725494 | 1541074 | 3127635 | 1188951 | 1725494 | 77.15% | 55.17%
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1725494 | 1541074 | 3127635 | 1188951 | 1725494 | 77.15% | 55.17%
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений. | январь 2018г. | декабрь 2025г. | 1562818 | 1302264 | 2709197 | 1079956 | 1562818 | 82.93% | 57.69%
| Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 10902 | 16197 | 18077 | 9671 | 10902 | 59.71% | 60.31%
| Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2025г. | 62881 | 25702 | 203450 | 10431 | 62881 | 40.58% | 30.91%
| АСУТП | октябрь 2023г. | декабрь 2024г. | 5328 | 21697 | 21697 | 5328 | 5328 | 24.56% | 24.56%
| Автотранспорт | июль 2024г. | сентябрь 2024г. | 11102 | 14785 | 14785 | 11102 | 11102 | 75.09% | 75.09%
| Модернизация тепловозов | апрель 2024г. | июнь 2024г. |  | 53764 | 53764 |  |  | 0% | 0%
| Прочее оборудование (оборудование ИВЦ, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2024г. | сентябрь 2024г. | 11506 | 5465 | 5465 | 11506 | 11506 | 210.5% | 210.5%
| Приобретение земельных участков | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 10229 | 26292 | 26292 | 10229 | 10229 | 38.91% | 38.91%
| НМА, НИОКР | январь 2024г. | декабрь 2024г. | 50728 | 74908 | 74908 | 50728 | 50728 | 67.72% | 67.72%
<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <***> В текущих ценах.