## форма 3-г 2025
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы
реализуемой АО «Восточный Порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: 2025 год
сведения о юридическом лице: АО «Восточный Порт»
692941 Приморский край г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.47, тел. 4236/665-271
Управляющий директор: Байбак Вадим Юрьевич
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
N пункта | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план |  | факт
[5 empty] | 2025г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2025г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2025г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Итого инвестиции |  |  | 5615919.6 | 4565776 | 13780181 | 3461258 | 5615919.6 | 75.81% | 40.75%
1 | Проект 1 Стивидорная деятельность- ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе: |  |  | 4793409.6 | 3828644 | 12236059 | 2929104 | 4793409.6 | 76.5% | 39.17%
| за счет собственных средств организации: |  |  | 4793409.6 | 3828644 | 12236059 | 2929104 | 4793409.6 | 76.5% | 39.17%
| Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | январь 2025г. | декабрь 2025г. | 86156 | 110443 | 110443 | 86156 | 86156 | 78.01% | 78.01% | 0
| Замена и модернизация, дооборудование производственного, перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | апрель 2024г. | июнь 2027г. | 889306 | 1164532 | 5653268 | 889139 | 889306 | 76.35% | 15.73% | 0
| АСУТП | июнь 2024г. | декабрь 2025г. | 9077 | 24823 | 28009 | 5891 | 9077 | 23.73% | 32.41% | 0
| Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июнь 2021г. | декабрь 2026г. | 127776 | 190226 | 224353 | 102332 | 127776 | 53.79% | 56.95% | 0
| Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | сентябрь 2022г. | декабрь 2025г. | 85553 | 105512 | 165530 | 67453 | 85553 | 63.93% | 51.68% | 0
| Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, оборудование СОТиПБ, ИВЦ, измерительное и лабораторное оборудование, приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2025г. | декабрь 2025г. | 49414 | 169800 | 169800 | 49124 | 49414 | 28.93% | 29.1% | 0
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2027г. | 3546127.6 | 2063308 | 5884656 | 1729009 | 3546127.6 | 83.8% | 60.26% | 0
| за счет заемных средств: | [9 empty] | 0
| за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ | [9 empty] | 0
| Проект 2 Портофлот, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет собственных средств организации: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| за счет заемных средств: | [9 empty] | 0
| за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ | [9 empty] | 0
2 | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе: |  |  | 822510 | 737132 | 1544122 | 532154 | 822510 | 72.19% | 53.27% | 0
| за счет собственных средств организации: |  |  | 822510 | 737132 | 1544122 | 532154 | 822510 | 72.19% | 53.27% | 0
| Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2026г. | 166982 | 120826 | 190002 | 114203 | 166982 | 94.52% | 87.88% | 0
| Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | май 2024г. | сентябрь 2025г. | 28468 | 16330 | 21500 | 23947 | 28468 | 146.6% | 132.4% | 0
| АСУТП | август 2023г. | сентябрь 2025г. | 5328 | 20370 | 25698 |  | 5328 | 0% | 20.73% | 0
| Автотранспорт | апрель 2025г. | декабрь 2025г. | 9440 | 12170 | 12170 | 9440 | 9440 | 77.57% | 77.57% | 0
| Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | апрель 2025г. | июнь 2025г. | 933 | 585 | 585 | 933 | 933 |  |  | 0
| Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, оборудование СОТиПБ, измерительное и лабораторное оборудование, приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2025г. | сентябрь 2025г. | 27013 | 12818 | 12818 | 27013 | 27013 | 210.7% | 210.7% | 0
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений. | январь 2018г. | декабрь 2027г. | 582267 | 551433 | 1278749 | 354539 | 582267 | 64.29% | 45.53% | 0
| Приобретение земельных участков |  |  | 1162 |  |  | 1162 | 1162 |  |  | 0
| НМА, НИОКР | январь 2025г. | декабрь 2025г. | 917 | 2600 | 2600 | 917 | 917 | 35.27% | 35.27% | 0
| за счет заемных средств: | [9 empty] | 0
| за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ | [9 empty] | 0
В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
[5 empty] | план/год | утв.стоим. | факт/год | нарастающим
|  |  |  | ЗИМОНО | 1948435 | 6614176 | 1375631 | 1485446
|  |  |  | ГПКС | 2614741 | 7163405 | 2083548 | 4128395
|  |  |  | НМА/НИОКР | 2600 | 2600 | 917 | 917
|  |  |  | ВЗУ |  |  | 1162 | 1162
[5 empty] | 4565776 | 13780181 | 3461258 | 5615920
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4
[5 empty] | 2614741 | 7163405 | 2083548 | 4128394.6